## Calendario Campagna
CAMPAGNA EMAIL RISTOAGENT - Aprile/Maggio 2026
DATA | GIORNO | AZIONE | COMANDO DA ESEGUIRE | TARGET | STATO
15 Apr | Oggi | TEST email | cd marketing python invia_email.py --test | ristoagent@gmail.com | [ ] Da fare
15 Apr | Oggi | Verifica email test | Apri Gmail e controlla layout, link e prezzi | ristoagent@gmail.com | [ ] Da fare
16 Apr | Domani | EMAIL 1 - Tier A | python invia_email.py --send --step 1 --tier A | 64 ristoranti (rating >= 4.5) | [ ] Da fare
22 Apr | Martedi | EMAIL 1 - Tier B | python invia_email.py --send --step 1 --tier B | 71 ristoranti (rating 4.0-4.4) | [ ] Da fare
22 Apr | Martedi | EMAIL 2 - Follow-up Tier A | python invia_email.py --send --step 2 --tier A | Non-aperture Tier A (6gg dopo) | [ ] Da fare
24 Apr | Giovedi | EMAIL 2 - Follow-up Tier B | python invia_email.py --send --step 2 --tier B | Non-aperture Tier B (2gg dopo) | [ ] Da fare
29 Apr | Martedi | EMAIL 3 - Last Call | python invia_email.py --send --step 3 | Tutti i non-convertiti | [ ] Da fare
30 Apr | Mercoledi | Analisi risultati | resend.com/emails - controlla open rate e click rate | Dashboard Resend | [ ] Da fare
Orario consigliato: martedi/giovedi ore 9:30-10:30 oppure 14:30-16:00 ¦ PC acceso solo durante invio (~5 min per sessione)

## Checklist Pre-Invio
CHECKLIST - Verifica prima di ogni sessione di invio
| COSA VERIFICARE | DOVE / COME | STATO
[ ] | Dominio Resend verificato | resend.com/domains -> ristoagent.com deve essere VERDE (Verified) | FATTO
[ ] | Email di test inviata e verificata | Apri ristoagent@gmail.com e controlla layout + link funzionanti | Da fare
[ ] | File CSV presente | marketing/contatti_email.csv - deve esistere (140 righe) | FATTO
[ ] | Log invii aggiornato | marketing/invii_log.json - creato automaticamente dallo script | Auto
[ ] | Resend API key attiva | resend.com/api-keys - chiave re_dTaGokuT... non scaduta | FATTO
[ ] | Pagina /upgrade con Founding Members | ristoagent.com/upgrade - sezione arancione visibile in cima | FATTO
[ ] | Prezzi Founding Members su Stripe | Stripe Dashboard -> Products -> Starter 19 EUR, Pro 29 EUR | FATTO
[ ] | PC connesso a internet | Necessario solo durante esecuzione script (~5 minuti) | —

## Comandi Rapidi
COMANDI RAPIDI - Copia e incolla nel terminale
PRIMA DI TUTTO: apri il terminale (cmd) e digita: cd C:\Users\Admin\OneDrive\RISTOAGENT\marketing
AZIONE | COMANDO | NOTE
Test email (SEMPRE prima) | python invia_email.py --test | Invia 1 email a ristoagent@gmail.com
Email 1 - Tier A (22 apr) | python invia_email.py --send --step 1 --tier A | 64 ristoranti, rating >= 4.5
Email 1 - Tier B (24 apr) | python invia_email.py --send --step 1 --tier B | 71 ristoranti, rating 4.0-4.4
Email 2 - Follow-up A (27 apr) | python invia_email.py --send --step 2 --tier A | Solo chi non ha aperto Email 1
Email 2 - Follow-up B (29 apr) | python invia_email.py --send --step 2 --tier B | Solo chi non ha aperto Email 1
Email 3 - Last Call (5 mag) | python invia_email.py --send --step 3 | Tutti i non-convertiti
Riprendi se interrotto | python invia_email.py --send --step 1 --tier A --start 30 | Sostituisci 30 con l'indice
Quante email inviate? | python -c "import json; d=json.load(open('invii_log.json')); [print(k,len(v)) for k,v in d.items() if isinstance(v,list)]" | Conta per step

## Metriche
METRICHE DA MONITORARE - resend.com/emails dopo ogni invio
METRICA | TARGET MINIMO | TARGET BUONO | IL TUO RISULTATO | AZIONE SE BASSO
Open Rate (email aperte) | > 20% | > 35% | — compila dopo invio — | Cambia oggetto email al prossimo step
Click Rate (link cliccati) | > 2% | > 5% | — compila dopo invio — | Migliora CTA o aggiungi urgenza
Bounce Rate (errori) | < 2% | < 1% | — compila dopo invio — | Rimuovi email non valide dal CSV
Unsubscribe Rate | < 0.5% | < 0.2% | — compila dopo invio — | Riduci frequenza, migliora rilevanza
Nuovi iscritti su sito | > 2 | > 5 | — compila dopo invio — | Controlla che /upgrade funzioni bene
Dove trovare le metriche: resend.com -> vai su Emails -> clicca su una email inviata -> vedi stats in alto